## Test environment
Alpha testing for Skybot portal v 3.0
Project name: |  | Skybot portal
Testing start date: |  | 2024-09-14
Testing end date: |  | 2024-09-15
Performed by: |  | Bohdan Prykhodchenko
Iteration: |  | 1
Description of the testing environment required to perform Alpha testing of the Skybot portal v 3.0
Software | OS | Browser | Device | Hardware | Network connection | Test Data | Requirements | Access | Involved staff
| Windows 11 Pro 23H2 64bit | Chrome128.0.6613.120 | Laptop Dell Latitude 7490 | CPU Intel i5-8350U, GPU Intel UHD Graphics 620, 16Gb RAM, SSD hard drive, mouse, 27" display with 2560 x 1440 (2K) resolution | fixed lan-wifi network up to 200 Mbit/s | https://prometheusqastage3.wixsite.com/skybot | Оновлені вимоги до порталу | Hosting admin panel | Testing team O.Katolichenko
| Android 13 | Firefox 129.0.2 | Smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G | CPU Qualcomm Snapdragon 780G, GPU Adreno 642, 6Gb RAM, 6.55" display with 2400x1080 (FullHD) resolution | 4G mobile network Kyivstar | Login |  | Portal admin panel | Stakeholders B. Prykhodchenko
| Android 9 | Firefox 129.0.2 | Smartphone Xiaomi Mi A1 | CPU Qualcomm Snapdragon 625, GPU Adreno 506, 4Gb RAM, 5.5" display with 1920x1080 (FullHD) resolution | 4G mobile network Kyivstar | 13102020kh@ukr.net |  | Domain admin panel
[6 empty] | Password |  | Portal's email service
[6 empty] | Ta12345ra |  | Portal's database
Portal output data
The structure of Alpha testing for Skybot portal v 3.0
Web hosting |  | Verifies that the web hosting is fast, stable and secure as required
Mobile version |  | Verifies that the mobile version is capable of working on mobile devices and supports all the necessary functionality
Design |  | Verifies that the Design is convenient and intuitive with the ability to update
Frontend |  | Verifies that the Frontend side of the portal is stable and ensures smooth operation of the portal
Backend |  | Verifies that the Backend is reliable, ensures continuous operation of the portal and provides data processing and interaction with the frontend
Purchase |  | Verifies that the user can make a purchase
Security |  | Verifies that the portal provides a high level of security for users during registration, authorization and making payments
Product page |  | Verifies that the product pages contains information about each model of electric transport with a detailed description
Test-drive |  | Verifies that the portal provide users with the opportunity to easily and conveniently sign up for a test drive of the selected model of electric transport through the web portal
Service booking |  | Verifies that the portal provides users with a convenient and quick appointment for service or repair at a service center after purchasing a vehicle on the web portal
Reviews |  | Verifies that the user can leave and view the reviews of the products
Recommendations |  | Verifies that the user can receive a personalized recommendations for electric transport products
Videos |  | Verifies that the user can view video reviews of products (models of electric vehicles), integrated videos from popular video hosting platforms
Bug reports |  | Bug reports
Summary |  | Summary of the acceptance test
Please note that the test overview is located at the bottom of the each page

## Web hosting
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-01 | Перевірити швидкість вебхостингу | Перевірка швидкості завантаження сторінки | Не більше 2 с | Passed
|  | Перевірка швидкості завантаження статичного контенту | хостинг підтримує оптимізацію | Passed
|  | Перевірика кешування на стороні сервера | хостинг підтримує кешування | Passed
2024-02-01 | Перевірити стабільність вебхостингу | Перевірка часу безперебійної роботи | 99.9% | Passed
|  | Перевірка регулярність резервного копіювання | автоматично, 1 раз на добу | Passed
|  | Перевірка маштабованості вебхостингу | можливість масштабування ресурсів (CPU, RAM, дисковий простір) у разі збільшення навантаження на портал | Passed
2024-03-01 | Перевірити безпеку вебхостингу | Перевірити наявність SSL сертифікатів | HTTPS-з'єднання | Passed
|  | Перевірити на захист від DDoS атак | наявність механізмів захисту від DDoS атак для забезпечення безперебійної роботи порталу | Passed
|  | Перевірити використання брандмауерів | використання веб-аплікаційних брандмауерів (WAF) | Passed
|  | Перевірити частоту оновлення та встановлення патчів | регулярне оновлення та встановлення патчів для всіх програмних компонентів сервера | Passed
|  | Автентифікуватись користувачу | забезпечення багатофакторної аутентифікації, обмеження доступу за IP адресами | Passed
2024-04-01 | Перевірити наявність цілодобової технічної підтримки | Звернутись в підтримку з телефону вранці | служба підтримки доступна | Passed
|  | Звернутись в підтримку з телефону вдень | служба підтримки доступна | Passed
|  | Звернутись в підтримку з телефону вночі | служба підтримки доступна | Passed
|  | Звернутись в підтримку з емейлу вранці | служба підтримки доступна | Passed
|  | Звернутись в підтримку з емейлу вдень | служба підтримки доступна | Passed
|  | Звернутись в підтримку з емейлу вночі | служба підтримки доступна | Passed
|  | Звернутись в підтримку з чату вранці | служба підтримки доступна | Passed
|  | Звернутись в підтримку з чату вдень | служба підтримки доступна | Passed
|  | Звернутись в підтримку з чату вночі | служба підтримки доступна | Passed
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 30%
This tests covers the requirements for performance, optimization, security, stability, scalability and support of the hosting. All parts of the requirements are covered. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Mobile version
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-02 | Перевірити швидкість роботи на мобільних пристроях | Завнтаження сторінки в мобільній мережі 4G | повинна завантажуватися менш ніж за 3 секунди | Passed
|  | Завнтаження сторінки в мобільній мережі 5G | повинна завантажуватися менш ніж за 3 секунди | Passed
|  | Перевірити наявність всіх функціональних модулів на зменшеній сторінці | всі модулі наявні | Passed
|  | Перевірити мінімізацію ресурсів що завантажуються | мінімізовано, мають "малу вагу" | Passed
|  | Перевірити кешування на мобільному пристрої | кешування здійснюється | Passed
|  | Перевірити асинхронне завантаження | основний контент сторінки завантажувався першочергово | Passed
2024-02-02 | Перевірити адаптивність дизайну до мобільного | Відкрити портал на мобільному пристрої | портал повинен автоматично підлаштовуватися під різні розміри екрану | Passed
|  | Змінити орієнтацію з вертикальної на горизонтальну | портал повинен автоматично підлаштовуватися під різні орієнтацію пристрою | Passed
2024-03-02 | Перевірити оптимізацію зображень та ресурсів | Перевірити роздільну здатність зображень | Зображення чіткі, стиснуті симетрично, якість збережено | Failed | Баг репорт 1
|  | Перевірити якість зображень після стиснення | Зображення чіткі, стиснуті симетрично, якість збережено | Failed | Баг репорт 2
2024-04-02 | Перевірити продуктивність | Перевірка Lazy Loading | відкладене завантаження зображень та інших ресурсів, які знаходяться поза межами видимої частини сторінки | Passed
|  | Перевірити тип та кількість шрифтів на сторінці | використання сучасних форматів шрифтів (WOFF2), обмеження 2-ма шрифтами | Failed | Баг репорт 2
2024-05-02 | Перевірити зручність використання користувачем | Перевірка навігації по додатку | забезпечення простої та інтуїтивно зрозумілої навігації для користувачів мобільних пристроїв | Passed
|  | Перевірка розміру функціональних елементів | використання великих кнопок та інших елементів інтерфейсу для зручності натискання на маленьких екранах | Passed
2024-05-02 | Перевірити сумісності браузерів і операційних систем | Відкрити портал на мобільному пристрої в браузері Chrome | мобільна версія коректно працює | Passed
|  | Відкрити портал на мобільному пристрої в браузері Safari | мобільна версія коректно працює | Passed
|  | Відкрити портал на мобільному пристрої в браузері Firefox | мобільна версія коректно працює | Passed
|  | Відкрити портал на мобільному пристрої системи iOS | мобільна версія коректно працює | Passed
|  | Відкрити портал на мобільному пристрої системи Android | мобільна версія коректно працює | Passed
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the requirements for performance, responsiveness, optimization, usability, efficienty and compatibility of the mobile version of the portal. This is quite enough to check the mobile version of the portal. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Design
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-03 | Перевірити дизайн інтерфейсу на зручність, адаптивність та зрозумілість | Перевірка навігації по порталу | структура порталу повинна бути логічною і зрозумілою, з чітко визначеними розділами та підрозділами | Passed
|  | Пройти шлях від перегляду товару до замовлення | всі основні дії користувача повинні бути легко доступні з мінімальною кількістю кліків | Passed
|  | Перевірити кількість шрифтів | не більше двох | Failed | Баг репорт 2
|  | Перевірити колір кнопок | всі одного кольору, згідно категорій | Passed
|  | Перевірити кольори на сумісність за стилем | відповідають одному стилю | Passed
|  | Перевірити акцент на важливих моментах | виділено шрифти та контрастні кольори | Passed
|  | Перевірити використання білого простору | правильне використання білого простору для розмежування контенту та уникнення перевантаження інформацією | Passed
|  | Перевірка читабельності тексту | читабельний, завдяки розміру та контрасту | Passed
|  | Перевірити наявність альтернативного тексту | наявний | Failed | Баг репорт 3
|  | Перевірити можливість навігації сайтом без використання миші | можливо | Failed | Баг репорт 4
|  | Змінити розмір екрану до розмірів планшету | дизайн адаптується, макет змінюється симетрично | Passed
|  | Перевірка відправлення відгуку користувачем | відгук надіслано | Passed
2024-02-03 | Перевірити дизайн на можливість оновлення | Перевірити можливість зміни модулю що відповідає за товар | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Змінити стиль CSS | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Змінити тему в адмінпанелі | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Змінити тему користувачу | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Змінити тему користувачу | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Додати новий плагін | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Видалити новий плагін | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Додати новий віджет | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Видалити новий віджет | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Змінити частину контенту що відповідає за товар за допомогою CMS | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Оновити відео | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Оновити аудіо | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Оновити зображення | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
|  | Зв'язатись з техпідтримкою щодо зміни дизайну | доступно | Draft | Не маю доступу до адмін-панелі
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the requirements for comfort, understandable and clear for users design, possibilities to upgrade, responsivness and consistency of the portal's design. Also there is a compatibility test, which is an important part of the adaptability of the portal. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Frontend
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-04 | Перевірити продуктивність роботи фронтенду | Перевірка роботи фронтенду в браузері Chrome на десктопі | портал завантажується, інтерфейс не змінюється | Passed
|  | Перевірка роботи фронтенду в браузері Firefox на десктопі | портал завантажується, інтерфейс не змінюється | Passed
|  | Перевірка роботи фронтенду в браузері Safari на десктопі | портал завантажується, інтерфейс не змінюється | Passed
|  | Перевірка роботи фронтенду в браузері Edge на десктопі | портал завантажується, інтерфейс не змінюється | Passed
2024-02-04 | Перевірка безпеки | Перевірити наявність екранування вхідних даних | відбувається | Passed
|  | Перевірити надійність аутентифікації | надійний | Passed
|  | Автоматична перевірка вразливості коду | надійний | Draft
2024-03-04 | Перевірити інтерфейс на доступність людям з обмеженими можливостями | Відкрити режим читання тексту для людей з обмеженим зором | текст зчитується | Failed | Функціонал відсутній
|  | Перевірити на наявність ARIA атрибутів | наявні, що обумовлює покращення доступності інтерфейсу | Passed
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the requirements for performance, compatibility, safety and accessability of the portal, which are the main frontend requirements. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Backend
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-05 | Перевірити стабільність роботи бекенду | Сформувати запит і перевірити наявність відповідного логу | детальний лог сформовано і відображено в журналі | Draft
|  | Сформувати відповіді на запит і перевірити наявність відповідного логу | детальний лог сформовано і відображено в журналі | Draft
|  | Сформувати умови критичної події і перевірити наявність відповідного логу | детальний лог сформовано і відображено в журналі | Draft
|  | Викликати помилку і перевірити наявність відповідного логу | детальний лог сформовано і відображено в журналі | Draft
|  | Перевірити наявність автоматичних бекапів | здійснюється регулярно | Draft
|  | Залити SQL ін'єкцію | спрацьовує захист | Draft
|  | Перевірити спробу отримати дані з бази даних | не можливо, спрацьовує захист | Draft
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the requirements for reliability, stability and security of the portal - the main divisions of the Backend requirements. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Purchase
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-06 | Перевірити процес оформлення замовлення | Перевірка розташування всіх кроків оформлення | На одній сторінці | Passed
|  | Здійснити замовлення обраного рандомно товару кількістю 1 | можливо, повідомлення про успіх | Passed
|  | Замовити товар кількістю 1 з мобільного пристрою | успішно | Passed
|  | Заповнити форму замовлення з помилками | підказки і повідомлення про помилку | Passed
2024-02-06 | Перевірити прозорість процесу замовлення | Перевірити відповідність списку замовлення | відповідає | Passed
|  | Змінити в кошику кількість замовленого товару | доступно і швидко, без повернення до попередніх етапів | Passed
|  | Перевірити наявність індикатору прогресу | наявний, відображає пройдені етапи | Failed | Функціонал відсутній
2024-03-06 | Перевірити безпеку грошових переказів під час замовлення | Перевірити тип з'єднання | використання захищеного з'єднання (SSL/TLS) для захисту персональних та платіжних даних користувача | Failed | Функціонал відсутній
|  | Перевірка оплати кредитною карткою | переказ коштів здійснено | Failed | Функціонал відсутній
|  | Перевірка оплати за допомогою PayPal | переказ коштів здійснено | Failed | Функціонал відсутній
|  | Перевірка оплати за допомогою банківського переказу | переказ коштів здійснено | Failed | Функціонал відсутній
|  | Підтвердження замовлення на електронну пошту | надсилання підтвердження замовлення на електронну пошту користувача з деталями замовлення та контактною інформацією для підтримки. | Failed | Функціонал відсутній
|  | Перевірка відображення сторінки підтвердження | відображення сторінки підтвердження після завершення процесу з усіма необхідними деталями | Failed | Функціонал відсутній
2024-04-06 | Перевірити наявність живої підтримки користувачів | Звернутися за підтримкою до чату під час оформлення замовлення | наявна відповідь | Passed
|  | Звернутись до служби підтримки за контактами, вказаними на порталі | відповідь спеціаліста підтримки | Passed
2024-05-06 | Перевірити оптимізацію функціоналу здійснення замовлення на мобільному пристрої | Заповнити форму замовлення з мобільного пристрою | введення даних і навігація зручна | Passed
|  | Знайти кнопки підтвердження замовлення | великі і зручні | Passed
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the requirements for speed and simplicity of Checkout, transparency, security, user support and mobile optimization of the portal, which are the main divisions of the Order Processing requirements More tests can be added only with additional access to the porta's documentation. admin panels and involving dev team |  |  |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Security
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-07 | Перевірити безпеку авторизації та аутентифікації | Зареєструватися на сайті | реєстрація можлива | Passed
|  | Увімкнути двофакторну аутентифікацію | доступно | Passed
2024-02-07 | Перевірити безпеку грошових переказів | Ввести 6 разів невірний пароль | автоматичне сповіщення про надмірну активність та блокування системи | Failed | Функціонал відсутній
|  | Спровокувати незвичну активність | виявлення системами моніторингу | Draft
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 75%
This tests covers the requirements for User Security and Secure Payments, which are the important part of the security requirements.All needed parts of requirements are covered. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Product page
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-08 | Перевірити зміст основної інформації про модель | Перевірити наявність назви | повна назва моделі електротранспорту | Passed
|  | Перевірити правильно вказану категорію | класифікація за типом транспорту (наприклад, електричний автомобіль, електричний скутер, електричний велосипед тощо) | Passed
|  | Перевірити наявність детального опису моделі | детальний опис моделі, включаючи основні технічні характеристики, якісні особливості та функціональні можливості | Passed
|  | Перевірити наявність технічних характеристик | вага, розміри, тип батареї, дальність ходу на одному заряді, час заряджання | Passed
|  | Перевірити наявність якісного фото моделі | наявність якісних фотографій моделі з різних кутів, демонстрація функціональності та зовнішнього вигляду | Passed
|  | Перевірити наявність якісного відео моделі | наявність якісного відео моделі з різних кутів, демонстрація функціональності та зовнішнього вигляду | Failed | Баг репорт 5
2024-02-08 | перевірити наявність зворотнього зв'язку від користувача | Залишити відгук зареєстрованого користувача | відгук надіслано | Passed
|  | Залишити відгук не зареєстрованого користувача | відгук не надіслано | Passed
2024-03-08 | Перевірити можливість оновлення інформації на порталі | Додати інформацію на портал | доступно | Passed
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the requirements for Detailed Information for Each Electric Vehicle Model, and also the User's Review function. All needed parts of requirements are covered. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Test-drive
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-09 | Перевірити функціонал реєстрації на тест-драйв | Обрати модель | доступний список | Failed | Функціонал відсутній
|  | Обрати дату і час | доступно | Failed | Функціонал відсутній
|  | Обрати дату і час що вже минули | не доступно | Failed | Функціонал відсутній
|  | Заповнити контактні дані що відповідають тим що надано під час реєстрації | прийнято дані, автоматичне підтвердження запису на пошту | Failed | Функціонал відсутній
|  | Перевірити наявність нагадування на пошті | нагадування за декілька днів або годин до запланованого тест-драйву | Failed | Функціонал відсутній
2024-02-09 | Перевірити інформативність щодо тест-драйву | Перевірити наявність інформації про вимоги до водійського стажу | наявні на порталі | Failed | Функціонал відсутній
|  | Перевірити наявність інформації про підготовку до тест-драйву | наявна на порталі | Failed | Функціонал відсутній
|  | Перевірити наявність контактної інформації для зв'язку в разі потреби | наявна на порталі | Failed | Функціонал відсутній
|  | Погодитись з політикою конфідеційності | доступно | Failed | Функціонал відсутній
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the Test Drive Booking registration and information from the Portal. All needed parts of requirements are covered. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Service booking
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-10 | Перефірити функціонал запису в сервісний центр | Авторизація на порталі | доступно | Passed
|  | Ввести свої контактні дані | отримати доступ до сервісного центру | Passed
|  | Вказати свою локацію | отримати список найближчих сервісів | Passed
|  | Обрати тип обслуговування: технічне обслуговування | доступно | Passed
|  | Обрати тип обслуговування: ремонт | доступно | Passed
|  | Обрати тип обслуговування: гарантійне обслуговування | доступно | Passed
|  | Описати проблему у спеціальному полі | доступно | Passed
|  | Обрати спосіб підтвердження - пошта | автоматичне нагадування на пошту | Passed
|  | Обрати спосіб підтвердження - СМС | автоматичне нагадування завдяки СМС | Passed
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 0%
This tests covers the requirements for Service Center Booking for Purchased Models. All needed parts of requirements are covered. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Reviews
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-11 | Перевірити функціонал відгуків на порталі | Залишити відгук текстом у спеціальному полі | доступно | Passed
|  | Встановити рейтинг за допомогою зірочок | доступно | Passed
|  | Залишити 3 відгуки інтервалом через 1 день | відгуки відсортовано за датою | Passed
|  | Ознайомитись із правилами використання відгуків для користувачів | доступно | Passed
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the requirements for Product Reviews. Main parts of requirements are covered. However it is recommended to add the tests to check the review editing, deleting, sorting the reviews, add the media content, check if only the registered users can leave the review. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Recommendations
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-12 | Перевірити функціональність системи рекомендацій | Перевірити наявність тегу Гугл Аналітики на сайті | присутній | Failed
|  | Оформити замовлення | отримати персональні пропозиції | Failed | Функціонал відсутній
|  | Відключити систему рекомендацій | доступно | Failed | Функціонал відсутній
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the requirements for Providing personalized product recommendations. Main parts of requirements are covered. More tests can be added only with additional access to the porta's documentation. admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Videos
| Description of tasks | Steps to Execute | Expected results | Status | Defect/Comments/Additions
2024-01-13 | Перевірити інтеграцію з відеохостингом | Завнтажити відео з YouTube | доступно | Failed | Функціонал відсутній
|  | Завнтажити відео з Vimeo | доступно | Failed | Функціонал відсутній
|  | Оцінити відео | доступно | Failed | Функціонал відсутній
|  | Залишити коментар до відео | доступно | Failed | Функціонал відсутній
|  | Поділитися відео в соцмережі | доступно | Failed | Функціонал відсутній
|  | Знайти відеоогляд за допомогою пошуку за ключовими словами | доступно | Failed | Функціонал відсутній
|  | Знайти відеоогляд за допомогою фільтрації за категоріями товарів | доступно | Failed | Функціонал відсутній
2024-02-13 | Перевірити зручність застосування відео | Знайти в описі товару посилання на відео товару | доступно | Failed | Функціонал відсутній
|  | Переглянути відео товару на мобільному пристрої | доступно | Passed
Testing review:
Coverage |  | Completeness of tests |  | Accuracy of tests: | 100%
This tests covers the requirements for Integration with Video Hosting for Product Reviews. All needed parts of requirements are covered, except video play test on the desktop version of the portal. More tests can be added only with additional access to the porta's documentation. admin panels and involving dev team |  | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. |  | All the tests that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests

## Bug reports
Testing review:
ID | 1 | Bug report consist of all necessary components, such as ID number, type and description of the issue, estimation, preconditions, STR, expected and actual results. It is written consistently, understandable, clear and laconically. Only one moment can be improved: traceability. It is recommended to implement traceability matrix to the bug reports, tests and requirements, by hyperlinks, mentioning the number of requirement
Summary | Мобільна версія, обрізано верхній банер
Severity | Low
Priority | Medium
Type | Visual
Environment | Android 13.0 (на Samsung Galaxy S21/S22)
Precondition | Відкрито мобільний дотаток на головній сторінці
Steps | 1. Проскролити сторінку 2. Перевірити якість зображень
Actual result: | Верхній банер не відображається повністю, має вигляд "обрізано"
Expected result: | Зображення чіткі, стиснуті симетрично, якість збережено
ID | 2
Summary | Текст сайту відображено трьома видами шрифтів
Severity | Low
Priority | Low
Type | Visual
Environment | Windows 10, Google Chrome Version 110.0.5481.78
Precondition | Відкрито сайт в режимі перегляду коду
Steps | 1. Перейти до вкладки Стилі 2. Знайти в коді назви шрифтів що використано в коді
Actual result: | В кодуванні стилів тексту сайту використано три види шрифтів: Arial, Helvetica, sans-serif
Expected result: | В кодуванні стилів тексту сайту використано два види шрифтів
ID | 3
Summary | Відсутній альтернативний текст для опису зображень сайту
Severity | Minor
Priority | Low
Type | Usability
Environment | Windows 10, Google Chrome Version 110.0.5481.78
Precondition | Відкрито сайт в режимі перегляду коду
Steps | 1. Знайти кодування img 2. Перевірити наявність частини коду що додає альтернативний текст з описом зображення
Actual result: | Альтернативний текст відсутній
Expected result: | До кожного зображення є альтернативний текст
ID | 4
Summary | Навігація за допомогою клавіатури не можлива
Severity | Major
Priority | Medium
Type | UX
Environment | Windows 10, Google Chrome Version 110.0.5481.78
Precondition | Мишку ПК на якому тестуємо відключено
Steps | 1. Відкрити сайт за посиланням 2. Перевірити можливість навігації сайтом без використання миші
Actual result: | Навігація за допомогою клавіатури не можлива
Expected result: | Навігація за допомогою клавіатури можлива
ID | 5
Summary | На сторінках товару відсутнє відео моделі
Severity | Low
Priority | Medium
Type | Usability
Environment | Windows 10, Google Chrome Version 110.0.5481.78
Precondition | Відкрито сайт на сторінці Shop
Steps | 1. Перейти рандомно на сторінку товару 2. Проскролити сторінку 3. Перевірити наявність відео товару
Actual result: | Відео товару відсутнє
Expected result: | На сторінці є відео товару

## Summary
Summary of the Alpha testing
Звіт розробнику за результатами тестування: Тема: Помилки в процесі оформлення замовлення на сайті, візуальні та помилки використання Опис: Під час тестування процесу додавання товару до кошика, оформлення замовлення та отримання підтвердження на електронну пошту було виявлено відсутність необхідного функціоналу. Наявність візуальних помилок та помилок використання (відображено в баг репортах) Рекомендації: Аналіз та виправлення проблеми з оформленням замовлення: Необхідно перевірити весь процес оформлення замовлення на сайті та знайти причини, чому замовлення не завершується. Можливо, є проблема з інтеграцією платіжної системи або з логікою збереження даних у базі даних. Перевірка функціональності надсилання електронних листів: Перевірте налаштування SMTP-сервера, відповідальний за відправлення листів, а також логіку тригерів, які відправляють листи після оформлення замовлення. Можливо, проблема з'явилася через некоректне налаштування поштового сервера або через збої в коді. Виправлення помилок, згідно баг репортів
Testing review summary:
Coverage | Completeness of tests | Accuracy of tests | Comments
This tests covers all divisions of the requirements for Skybot Web Portal, except SEO API integration, which is not implemented yet and that's why it is not actual for now. All main requirements are covered by tests, except security check in Web Hosting requirement division. Very important, that tests coverage is easy trackable by mentioning the requirements in every test. Also the number of tests is 145 and it is realy covering even little aspects and features. More tests can be added only with additional access to the portal's documentation, admin panels and involving dev team | This tests includes the description, steps to execute, expected result description, test status and defects. The description of the test and expected results are descibed understandable and consistently. In case of issues, there are bug reports with detailed information. There is a recommendation for Steps To Execute to mention the tools and the procedure to provide described test steps. Also it is recommended to assign the unique ID for each test to separate defects, scenarious etc. | 93% | The following points should be pointed out: 1. The test object is not ready, and the access to the dev team, portal's documentation, admin panel was absent for the testing team, that's why the completness of tests couldn't be 100% 2. All general defects were found and bug reported: Checkout function, payments, email confirmations. In accordance to that the proper recommendations were given. 3. Even little features were covered by tests, by atomic approach, it is very important for improving the quality of the project. 4. Some tests (7%) that the test reviewer couldn't reproduce marked in transparent yellow colour. This doesn't mean that these tests fail, but the alpha tester don't have access, instruments or understanding of how to pass this tests 5. Considering the mentioned above testing should be supplemented after the all needed access will be given and absent functionality will be ready.
It can be concluded that the test coverage is 99%. | It can be concluded that the completeness of tests is 80% | Tests are performed completely, accurately and consistently | It is worth agreeing with the testers about the list of portal defects
Conclusion
The team of testers represented by Oksana Katolichenko did a very laborious job using the requirement-based statements, atomic approach, correct test environment and bug reporting. This UAT, considering all the aspects of portal's readiness, the lack of documentation, access, communication with the devteam and other aspects is absolutely applicative document, that could be used as a work instrument just now.